Приложение 2

к Программе оздоровления муниципальных  финансов

(оптимизации расходов) муниципального  образования

городского округа «Вуктыл»  на период 2017 - 2024 годов

# ИНФОРМАЦИЯ  <1>

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных

финансов (оптимизации расходов) МО ГО «Вуктыл»

на период 2017 - 2024 годов

за 2020 год

(срок представления - ежеквартально)

| № п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Ответственные исполнители за реализацию мероприятий | Срок реализации мероприятий | Срок реализации мероприятий | Информация об исполнении <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт <2> | Наименование | Ед. измерения | План на отчетный год | Фактическое исполнение за отчетный период |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами |
| 1.1. Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ |
| 1.1.1 | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Вуктыл» | Ежегодная подготовка и утверждение нормативно правовых актов (далее – НПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО «Вуктыл» | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Наличие проекта постановления администрации ГО «Вуктыл» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики | да/нет | да | да | Исполнено. В соответствии с постановлением администрации ГО «Вуктыл» от 08.07.2016 № 07/222 проект постановления об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период разработан. Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 23.11.2020 № 11/1377 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов одобрены |
| 1.1.2 | Повышение эффективности реализации муниципальных программ ГО «Вуктыл» | Формирование сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | Ежегодно | 30.04.2020г. | Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | да/нет | да | да | Исполнено. Сводный годовой доклад за 2019 год в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03.10.2016 № 10/509 составлен и представлен руководителю администрации ГО «Вуктыл» в Совет ГО «Вуктыл» 30 апреля 2020 года |
| 1.2. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов |
| 1.2.1. | Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе | Формирование и публикация информационной брошюры «Бюджет для граждан» | Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети (далее – ИТС) «Интернет» на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» | да/нет | да | да | Исполнено. Информационная брошюра «Бюджет для граждан» размещена на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» - http://vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html |
| 1.2.2. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений ГО «Вуктыл» | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждений ГО «Вуктыл» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений ГО «Вуктыл», муниципальные учреждения ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями ГО «Вуктыл» | да/нет | да | да | Исполнено. Актуализированы данные о муниципальных услугах муниципальных учреждений на официальном сайте bus.gov.ru. |
| 1.2.3. | Развитие инициативного бюджетирования на территории ГО «Вуктыл», включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере | Реализация проекта «Народный бюджет» | Организационный отдел администрации ГО «Вуктыл» (участники проекта «Народный бюджет») | Ежегодно | Ежегодно | Публикация информации о ходе реализации проекта «Народный бюджет» в ИТС «Интернет» на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл», в социальных сетях | да/нет | да | да | Исполнено. На территории ГО «Вуктыл» в 2020 году реализовано 7 народных проектов: http://vuktyl.com/itemstrukt/itemfu-0/finansovyj-kontrol/687-ne-vybirat-gruppirovochnyj-punkt-narodnyj-byudzhet/narodnyj-byudzhet-2020.html http://vuktyl.com/14168-nb-16.html http://vuktyl.com/14043-nb-13.html http://vuktyl.com/14097-sobranie-p-sherdino.html http://vuktyl.com/14021-8-narodnykh-proektov.html https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_7356 https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_7622, https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_7846, https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_8037 https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_8224, https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_8292, http://www.vuktyl.com/15562-podgotovka-uchrezhdenij-k-novomu-uchebnomu-godu.html, http://www.vuktyl.com/15966-pozhdepo.html https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_8459 https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_8476 https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_8626 |
| 1.2.4. | Содействие повышению качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления администрации ГО «Вуктыл» | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО ГО «Вуктыл» | Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | 07.05.2020 | Публикация аналитической записки и сводного рейтинга о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО ГО «Вуктыл», на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» в ИТС «Интернет» | да/нет | да | да | Исполнено. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО ГО «Вуктыл» за 2019 год и опубликован на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» в ИТС «Интернет» http://vuktyl.com/itemstrukt/itemfu-0/itemfu-7/15308-555-2.html |
| 2. Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами |
| 2.1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики ГО «Вуктыл» | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости налогов на предприятиях всех форм собственности на территории ГО «Вуктыл» | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | Ежегодно Ежегодно | 31.12.2018 Ежегодно | Количество заключенных трудовых договоров между работодателем и работником Количество мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости налогов на предприятиях всех форм собственности на территории ГО «Вуктыл» | ед. ед. | - 4 | - 4 | - Исполнено. В рамках работы рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл» на сайте городского округа «Вуктыл» размещены информационные материалы о том куда возможно обращаться работникам при фактах нарушения работодателями трудового законодательства, налогового законодательства, законодательства об обязательном медицинском, социальном и пенсионном страховании при оформлении и реализации трудовых отношений, в том числе не заключении трудового договора, выплате заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда, не уплате налога на доходы физических лиц и взносов на обязательное медицинское, социальное и пенсионное страхование |
| 2.1.2. | Проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества | 1) принятие участия в работе межведомственной рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления в ГО «Вуктыл» по разработке предложений, направленных на проведение на территории МО ГО «Вуктыл» сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества и проведение их оценки; 2) проведение разъяснительной работы с населением в части необходимости постановки на кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав | Отдел по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно Ежегодно | Ежегодно Ежегодно | 1) Количество проведенных видеоконференций межведомственной рабочей группы; 2) Количество публикаций разъяснительного характера для населения | ед. ед. | 4 8 | 1 8 | Не исполнено. В 2020 году Министерством Республики Коми по имущественным и земельным отношениям была организована одна видеоконференция заседаний межведомственной рабочей группы заседания Исполнено. В течение 2020 года организованы и проведены встречи с населением и представителями садоводческих некоммерческих организаций с целью разъяснения порядка проведения обязательных процедур при постановке на государственный учет объектов недвижимого имущества и земельных участков |
| 2.1.3. | Внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГО «Вуктыл» | Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества | Отдел по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Количество объектов, предлагаемых к приватизации | ед. | 3 | 1 | Не исполнено. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО ГО «Вуктыл» на 2020 год утвержден решением Совета ГО «Вуктыл» от 12.12.2019 № 431 |
|  |  |  |  | Ежегодно | Ежегодно | Принятие муниципальных правовых актов МО ГО «Вуктыл» о внесении изменений в Прогнозный план приватизации | да/нет | да | нет | Не исполнено. в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГО «Вуктыл» изменения не вносились по причине наличия незапланированного и нереализованного имущества |
| 2.1.4. | Мониторинг поступления арендных платежей за использование муниципальным имуществом, земельными участками | Проведение мониторинга | Отдел по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | Ежеквартально | Ежеквартально | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. В соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год ежеквартально проводится мониторинг поступления арендных платежей. В случае установления отсутствия поступления арендной платы в отношении арендаторов проводится претензионная и исковая работа. Так по итогам 2020 года: в адрес арендаторов муниципального имущества направлено 34 претензии на общую сумму 15 055 299,71 руб.; в адрес арендаторов земельных участков направлено 17 претензий на общую сумму 507 079,48 руб. в судебные органы направлено 75 исковых заявлений на общую сумму 16 780 411,36 руб., в том числе: 26 исковых заявлений на общую сумму 15 536 220,20 руб., из которых полностью/частично удовлетворены 20 исковых заявлений на общую сумму 13 234 121,07 руб., 3 заявления на сумму 472 990,71 руб. находятся на рассмотрении, еще не принято к производству 1 заявление на сумму 1 551 104,85 руб., отказано в удовлетворении по 1 заявлению (аренда муниципального имущества); 49 исковых заявлений на общую сумму 1 244 191,16 руб., из которых полностью/частично удовлетворено 32 исковых заявлений на общую сумму 869 616,53 руб., 11 исковых заявлений на сумму 77 016,37 руб. – находятся на рассмотрении в суде, по 6 заявлениям отменены судебные приказы (отозвано исковое заявление) в связи с добровольной оплатой (аренда земельных участков). Кроме этого, в 2020 году произведено списание задолженности, признанной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, безнадежной к взысканию в сумме 118 454,68 руб. |
| 2.1.5. | Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц | Рассмотрение на межведомственных комиссиях при администрации ГО «Вуктыл» работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц МО ГО «Вуктыл» | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Количество проведенных межведомственных комиссий при администрации ГО «Вуктыл» | ед. | 4 | 7 | Исполнено. За 2020 год состоялось 7 заседаний межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды с участием представителей Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Республике Коми, администрации городского округа «Вуктыл» с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет МОГО «Вуктыл». На заседаниях комиссии за 2020 год рассмотрены 130 организаций и индивидуальных предпринимателей |
| 2.1.6. | Выявление фактического использования земельных участков юридическими и физическими лицами, определение суммы неосновательного обогащения, передача материалов для взыскания в принудительном порядке | Проведение обследований земельных участков, составление актов | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Количество проведенных проверок использования земельных участков без оформления документов | ед. | 35 | 318 | Исполнено. Для обеспечения поступлений неналоговых платежей в бюджет МО ГО «Вуктыл» за отчетный период проведено обследование 318 земельных участков в садоводческих товариществах с целью выявления их использования гражданами без оформления документов. В результате проведенных мероприятий установлено отсутствие документов у 222 землепользователей, каждый из которых был уведомлен о необходимости подачи заявлений о предоставлении участков в аренду. По состоянию на 31.12.2020г. в адрес администрации поступило 113 заявлений |
|  |  | Проведение претензионной работы по результатам проведенных обследований земельных участков | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Количество направленных исковых заявлений на взыскание сумм за фактическое пользование земельными участками | ед. | 8 | 2 | Не исполнено. Направлено в суд 2 исковых заявления на взыскание сумм неосновательного обогащения |
| 2.2. Совершенствование управления муниципальным имуществом |
| 2.2.1. | Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными; выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании; выявление неучтенного имущества; разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества | Балансодержатели муниципального имущества, отдел по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, увеличение доходной части бюджета и оптимизации механизмов управления муниципальным имуществом проводится оценка эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности МО ГО «Вуктыл». В течение 2020 года на основании предоставленной отчетности балансодержателями неэффективного использования муниципального имущества не выявлено |
| 2.2.2. | Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | Проведение проверок, аукционов, конкурсов, формирование аналитической записки по итогам проведенных мероприятий | Отдел по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. За отчетный период неиспользуемые основные фонды, подлежащие сдаче в аренду, не выявлены |
| 2.2.3. | Поддержка совершенствования управления муниципальным имуществом | Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | Отдел по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. За отчетный период проведены кадастровые работы, поставлены на государственный учет и оформлено право муниципальной собственности на 8 земельных участков и 2 объекта недвижимого имущества |
| 3. Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов |
| 3.1. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» |
| 3.1.1. | Оптимизация численности муниципальных служащих МО ГО «Вуктыл» | 1) включение в решение о бюджете МО ГО «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Вуктыл»; 2) мониторинг численности муниципальных служащих | Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл; Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО «Вуктыл» Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО «Вуктыл» | 2017-2019 годы Ежегодно | 31.12.2019 Ежегодно | Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Вуктыл» включена в проект решения Совета ГО «Вуктыл» об утверждении бюджета МО ГО «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период Аналитическая записка | да/нет да/нет | - да | - да | - Исполнено. Мониторинг численности проведен. Численность работников, замещающих должности муниципальной службы не превышает предельно допустимую численность, утвержденную решением Совета ГО «Вуктыл» от 12.12.2019г. № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3.1.2. | Проведение детального анализа существующих функций органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» на предмет дублирования функций с функциями органов исполнительной власти Республики Коми | Анализ существующих функций органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» | Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | 31.12.2018г. | Аналитическая записка | да/нет | нет | нет | - |
|  |  | Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации ГО «Вуктыл» | Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | 31.12.2018г. | Аналитическая записка | да/нет | нет | нет | - |
| 3.1.3. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО «Вуктыл» | 2018 год | 31.12.2018г. | Аналитическая записка | да/нет | - | - | - |
| 3.2. Оптимизация расходов местного бюджета |
| 3.2.1. | Достижение (не превышение) значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, науки и культуры | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы | Администрация ГО «Вуктыл», Управление образования администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2024 годах | да/нет | да | нет | Не исполнено. Значения целевых показателей заработной платы за отчетный период над утвержденными целевыми показателями в целом не достигнуты, за исключением заработной платы работников учреждений общего образования |
|  |  |  | Управление образования администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности учреждений образования | тыс. руб. | 240,0 | 240,0 | Исполнено. Плановый показатель достигнут |
|  |  |  | Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности учреждений культуры | тыс. руб. | 550,0 | 550,0 | Исполнено. Плановый показатель достигнут |
|  |  |  | Сектор по физической культуре и спорту администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | 31.12.2018г. | Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности по учреждениям физической культуры и спорта | тыс. руб. | - | - | - |
| 3.2.2. | Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям, включающим мероприятия: преобразование в иные организационно-правовые формы; 2) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений; 3) анализ муниципальных услуг на предмет: а) целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; б) возможности их оказания иными методами, способами; 4) обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; 5) реализация (продажа), консервация излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений; 6) увеличение (сохранение) объема средств от приносящий доход деятельности бюджетных учреждений | Разработка мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям | Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений ГО «Вуктыл» | 01.09.2017 | 01.09.2017 | Утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям | да/нет | - | - | Разработаны и утверждены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов по учреждениям образования на 2017-2021 годы |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | - | - | Перевод филиала № 3 МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» с.Шердино в пункт выдачи периодических зданий, книг 2 ) Реорганизация дошкольных образовательных учреждений в форме присоединения МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово к МБОУ «СОШ» с.Дутово в связи со строительством нового здания школы-сада в 2020 году 3) выполняется - - Проводится анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе на увеличение объема средств от приносящей доход деятельности (вводятся новые платные услуги МБУДО «ДХШ», МБУ «КСК», МБУ «ВЦБ» - по подготовке первоклассников, обучение английскому языку, современные танцы) |
|  |  | Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям | Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений ГО «Вуктыл» | Ежегодно на 1 декабря и на 1 июля | Ежегодно на 1 декабря и на 1 июля | Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям | да/нет | да | да | Исполнено. Подготовлен отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2021 годы по муниципальным учреждениям |
| 3.2.3. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ГО «Вуктыл» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, установленным администрацией ГО «Вуктыл» | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий | Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений ГО «Вуктыл» | Ежегодно, в сроки, установленные Положением | Ежеквартально, в сроки, установленные Положением | Размещение результатов мониторинга в ИТС «Интернет» | да/нет | да | да | Исполнено. Ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального задания бюджетными учреждениями размещены на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл». Проведен мониторинг выполнения муниципального задания, возврата субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания не производилось |
| 3.3.1. | Развитие системы централизованных закупок для нужд муниципальных образований и муниципальных учреждений | Подготовка предложений по установлению единого порядка проведения закупок на все закупочные процедуры муниципалитетов и муниципальных учреждений с начальной ценой контракта выше 1 миллионов рублей | Отдел муниципальных заказов Финансового управления администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Аналитическая записка с предложениями | да/нет | да | да | Исполнено. Все закупки, муниципальных заказчиков на территории ГО «Вуктыл» осуществляются централизовано. Уполномоченным органом по осуществлению указанных закупок является Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл». За 2020 год осуществлено централизованных закупок в количестве – 170 шт. По состоявшимся аукционам, в результате которых были заключены контракты – 145 шт. |
| 3.4. Оптимизация инвестиционных расходов |
| 3.4.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (взвешенно подходить к участию в государственных программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования) | Участие в государственных программах на условиях софинансирования | Отдел строительства администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | 31.12.2019г. | Объем субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.5. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами |
| 3.5.1. | Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг с установлением в качестве обязательных условий для получения субсидии: а) отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней; б)отсутствие просроченной задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Вуктыл»; в) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя устанавливать их в соглашении; г) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности, включающие требования: - возврата субсидии в бюджет МО ГО «Вуктыл» в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности | Внесение соответствующих изменений в муниципальные правовые акты администрации ГО «Вуктыл» | Отдел по развитию экономики администрации «Вуктыл» | 2017 год | 31.12.2017г. | Наличие актуализированных редакций муниципальных правовых актов администрации ГО «Вуктыл», устанавливающих обязательные условия | да/нет | - | - | - |
| 3.6. Оптимизация расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.6.1. | Оптимизация расходов бюджета МО ГО «Вуктыл» путем уплотнения жилого фонда по сельским населенным пунктам. Переселение граждан из жилых домов, фактический износ которых составляет более чем 70% и заселенных менее чем на 50% в границах сельских населенных пунктах | Проведение комиссионных обследований, составление актов, принятие решений на межведомственной комиссии по итогам проведенных мероприятий | Отдел по социальной политике администрации ГО «Вуктыл»; отдел по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл»; отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл»; отдел строительства администрации ГО «Вуктыл»; отдел правового обеспечения администрации ГО «Вуктыл»; сектор по работе с территориями администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Количество жилых домов, признанных непригодными для проживания и расселенных в границах сельских населенных пунктов по отношению к предыдущему году | ед. | 1 | 0 | Не исполнено. В доме, признанном не пригодным для проживания, имеются зарегистрированные граждане, которые до настоящего времени не расселены (1 человек) |
| 4. Меры по сокращению муниципального долга |
| 4.1. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО ГО «Вуктыл». Проведение переговоров с кредитными организациями по оптимизации процентных ставок по действующим кредитным договорам. Досрочное погашение сумм основного долга по привлеченным кредитам | Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл» | Ежегодно | Ежегодно | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга (бюджетный эффект) | тыс. руб. | 195,0 | 734,6 | Исполнено. Расходы на обслуживание муниципального долга (бюджетный эффект) сокращены за счет: 1) привлечения основной суммы кредита несколькими траншами; 2) досрочного погашения основной суммы долга |
| 4.2. | Обеспечение своевременного погашения и обслуживания муниципального долга | Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам | Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл» | 2020-2024 годы | 31.12.2020г. | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. Просроченная задолженность по долговым обязательствам на отчетную дату отсутствует |
| 4.3. | Обеспечение долговой устойчивости | Недопущение роста отношения объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл» | 2020-2024 годы | 31.12.2020г. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений не превышает 50% | да/нет | да | да | Исполнено. Объем муниципального долга к объему доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений на отчетную дату составляет 19,75 %, что не превышает 50 % |
| Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов) | х | 985,0 | 1 524,6 | х |